## LEGENDA
CONCEITOS DA MATRIZ DE PLANEJAMENTO
Conceito | Definição
Objetivo Geral | Mudança positiva na conservação das espécies ou ambientes foco que o plano pretende alcançar. É uma perspectiva compartilhada dos participantes que reflete um estado ou condição necessária e, sobretudo, possível de se alcançar em cinco anos. O Objetivo Geral contribuirá para atingir o cenário que se almeja chegar em longo prazo.
Objetivos Específicos | Resultado intermediário para a superação ou minimização das ameaças ao foco de conservação, devendo ser mensurável e exequível dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do plano (máx. 5 anos), contribuindo decisivamente para alcançar o Objetivo Geral.
Ação | Representa o que deve ser feito para alcançar o Objetivo Específico, buscando reverter as ameaças a ele associadas. As ações devem ser específicas, mensuráveis, relevantes, exequíveis e ter efeito dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão do plano (máx. 5 anos), e estar situadas dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Elaboração.
Produto | Aquilo que é obtido pela realização da ação. Deve ser algo "palpável", mensurável, tangível, comprovar a execução da ação e estar situado dentro da esfera de atribuições e competências dos participantes da Oficina de Planejamento.
Resultado Esperado | Indica qual resultado pretende-se alcançar com a execução da ação. Diferente do produto, este item pode estar fora da esfera de atribuições e competências dos participantes da oficina e não é de preenchimento obrigatório.
Período | Datas de início e término da implementação da ação, sendo que o término deve estar dentro do tempo determinado para o ciclo de gestão (máx. 5 anos).
Articulador | Pessoa responsável por articular a implementação da ação e apresentar o produto obtido. No entanto, ele não é o único responsável pela execução da ação.
Colaboradores | Pessoas ou instituições corresponsáveis pela execução da ação, que auxiliam nas diferentes etapas de sua implementação.
Custo Estimado | É um campo numérico com a estimativa dos recursos financeiros necessários para a implementação da ação.
Localidade | Localização geográfica onde será executada a ação durante o ciclo de gestão vigente. Geralmente, a localidade está relacionada com a área de atuação do articulador e colaboradores da ação, sendo a unidade geográfica mínima o município ou a bacia/tributário onde a ação será realizada.
Observação | Informações relevantes para a execução da ação.

## OBJETIVOS
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO GERAL
Implementar medidas de conservação da sociobiodiversidade no território do PAT Capixaba-Gerais que reduzam as ameaças sobre as espécies e promovam a manutenção dos serviços ecossistêmicos com engajamento da sociedade
OBJETIVO ESPECÍFICO 0
Priorização de áreas para a implementação do PAT
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção de boas práticas ambientais, de base ecológica, no uso da terra e produção agrícola
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Realização de atividades de prevenção, conscientização, monitoramento e mapeamento para evitar incêndios florestais
L
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Revisão e aprimoramento da regulação das atividades de mineração e barramento
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Mitigação do impacto causado pelas espécies exóticas/invasoras
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução da pressão de coleta e comércio das espécies alvo
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Implementação de mecanismos de proteção e restauração de ambientes naturais

## OBJ_ESP_0
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 0
Priorização de áreas para a implementação do PAT
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
0.1 | Elaborar mapas de "hotspots" (maior concentração de registros de ocorrência das espécies alvo do PAT), das ameaças e identificação das lacunas de ocorrência/conhecimento. | 1 - Mapas de hotpots, de ameças e de lacunas produzidos. | Subsídio técnico para as ações dos objetivos 1 a 6. | Mês 01 ano 01 | Mês 02 ano 01 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA)/ Gabriela Brito (IEF) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Camila Teixeira (UEMG/UFMG); Pedro de Sá (IDAF); Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri); Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste) | 20000 | Território do PAT
0.2 | Definir áreas prioritárias para desenvolvimento das ações de cada objetivo do PAT. | 1 - Relatório indicando critérios utilizados e análise realizada para a priorização das áreas | Indicação das áreas prioritárias para execução das ações dos objetivos do PAT. | Mês 03 ano 01 | Mês 05 ano 01 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA)/ Gabriela Brito (IEF) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Camila Teixeira (UEMG/UFMG); Pedro de Sá (IDAF) |  | Território do PAT
0.3 | Fazer levantamento de dados primários das espécies alvo nas áreas identificadas como lacunas no PAT | 1 - Relatório sobre a ocorrência das espécies alvo nas áreas lacunas elaborado; 2 - Complementação dos mapas de distribuição das espécies alvo; | Melhoria do conhecimento/ Atualização de informações sobre as espécies alvo. | Mês 06 ano 01 | Mês 12 ano 02 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA)/ Gabriela Brito (IEF) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA) | 100000 | Território do PAT - Áreas lacunas
0.4 | Atualizar as áreas prioritárias para conservação no Estado do Espírito Santo | 1 - Mapas de áreas prioritárias; 2 - Relatório de análise e critérios utilizados. | Subsídios para utilização pelos órgãos ambientais no planejamento de ações e tomada de decisão referente à criação de UCs, licenciamento, fiscalização e outros, visando a redução de ameaças à sociobiodiversidade no território. | Mês 6 ano 01 | Mês 12 ano 02 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES); Karina Furieri (CEUNES/UFES); Luísa Sarmento (Nossos Riachos); Pedro Ronchi (CGEO/IEMA); Flávia Guimarães Chaves (INMA); Camila Teixeira (UEMG/UFMG); Pedro de Sá (IDAF); Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade) | 500000 | Território do PAT | Material do IPEMA usou informações apenas de aves, mamíferos e odonatas; Avaliar utilização de metodologia KBA, documento Reflorestar (Avaliação de oportunidades, etc.)

## OBJ_ESP_1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Promoção de boas práticas ambientais, de base ecológica, no uso da terra e produção agrícola
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
1.1 | Diagnosticar as comunidades quanto ao desenvolvimento de práticas agroecológicas no território PAT. | 1 - Relatório com lista das comunidades que desenvolvem e que não desenvolvem práticas agroecológicas e atividades correlatas elaborado. | Definição de áreas potenciais para atuação e viabilização das demais ações do objetivo 1. | Mês 01 ano 01 | Mês 12 ano 01 | Luisa Sarmento (Nossos Riachos) | Sindicatos Rurais, MST, INCAPER, SENAR, escolas agrícolas, Articulação Nacional de Agroecologia, associação de agricultores (assentamentos), Marcus Vilaça (Mosaico Meio Ambiente), WWF-Brasil, Prefeituras municipais (secretarias meio amb, agricultura), EMATER (coord regionais), EMBRAPA, Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste). | R$ 30.000,00 | Áreas prioritárias do PAT
1.2 | Construir habilidades e capacidades em práticas agroecológicas no território com as comunidades identificadas na ação 1.1. | 1 - Relatório da capacitação/ curso de campo; 2 - Manual (passo a passo) / Simpósio sobre práticas em agricultura sustentável no território PAT | Espaços criados para o intercâmbio e Troca de experiências e conhecimentos entre as comunidades visando o fortalecimento das boas práticas; Sensibilização de comunidades que ainda não desenvolvem práticas agroecológicas. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Fabiana Ruas (INCAPER) | Tiago Barbosa (UFVJM), Paulo Radaik (Caparaó), SENAR, Escola Agrícola de Pinheiros, articulação nacional de agroecologia, Secretarias Municipais de meio ambiente e Agricultura; Instituições de Ensino Federais (Curso Educação no Campo), Sebastião Francisco Alves (ACPN), Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste), Marcos Teixeira (LabEA CEUNES/UFES) | 150000 |  | Para estimar custo, foi considerado 50.000 por curso
1.3 | Fomentar a implantação de boas práticas ambientais e agroecológicas**, através de orientação e assistência técnica e doação de mudas e insumos. | 1 - Relatório de monitoramento das áreas fomentadas (mapas, materiais fomentados, modalidade...) | Melhoria da qualidade ambiental no território. Municípios apoiados/incentivados à Construção de programas municipais de agroecologia. | Mês 01 ano 01 | Mês 12 ano 05 | Janaína Mendonça (Secretaria M.Ambient Teófilo Otoni) | Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste), Escolas Agrícolas, Universidades e Instituições de Ensino, Associações de Produtores, Secretarias Municipais e Estaduais de Agricultura e de Meio Ambiente e Gestores das UCs na região de abrangência do Projeto, Programa Reflorestar (SEAMA) | R$ 500.000 | Áreas prioritárias para execução desse objetivo na região do Vale do Mucuri | **Métodos: (plantio direto, sistema agroflorestal, práticas de conservação de solo e água, estradas ecológicas,uso de homeopatia, uso de caldas e produtos naturais, compostagem, agricultura orgânica, pecuária ecológica, etc) Sobre custo foi considerado recursos destinados a insumos.
1.4 | Sensibilizar e capacitar proprietários rurais para o desenvolvimento de atividades de turismo sustentável no espaço rural | 1 - Relatórios de capacitação; 2 - Manual de Boas Práticas para o Turismo no Espaço Rural elaborado; 3 - Manual de observação de aves, peixes, mamíferos, entre outros elaborado | Incentivo ao turismo como alternativa econômica sustentável às práticas agrícolas. Comunidade preparada para receber o visitante. | Mês 01 ano 01 | Mês 12 ano 05 | Sebastião Francisco Alves (ACPN) | Luisa Sarmento (Nossos Riachos), Tiago Barbosa (UFVJM), SEBRAE, SENAR, SETUR, ARPEMG, Valdivia Rocha (IMD) | R$ 50.000,00 por evento | Roteiros / Circuitos Turísticos já existentes e em maior atividade | Sinergia com a ação 5.5.
1.5 | Identificar e promover os canais de comercialização existentes que garantam o valor agregado aos produtos agroecológicos, junto às comunidades (ação 1.1). | 1 - Relatório com o levantamento dos canais de comercialização existentes elaborado; 2 - Roteiro para viabilizar a comercialização dos produtos e serviços (feiras, balcões, PNAE, Merendas / Delivery) elaborado | Produtos agroecológicos valorizados. Alimentos com valor socioambiental agregado. Comunidade comercializando diretamente com os consumirores ou entregando seus produtos no destino final de consumo. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Fabiana Ruas (INCAPER) | Jananína Mendonça (Secretaria M. Ambiente T. Otoni), Marcus Vilaça (Mosaico Meio Ambiente), WWF-Brasil, Feiras orgânicas | 100000 | Nas áreas identificadas na ação 1.1 | Sinergia com a ação 5.5.

## OBJ_ESP_2
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
Realização de atividades de prevenção, conscientização, monitoramento e mapeamento para evitar incêndios florestais.
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
2.1 | Estabelecer uma rede de cooperação entre entes públicos e privados para combate, monitoramento e prevenção a incêndios na APA Mucuri e entorno (área piloto). | 1 - Termos de cooperação de responsabilidade para combate e prevenção de incêndios com os atores locais estratégicos; 2 - Acordos para compartilhamento de brigadas com entes públicos e privados; 3 - Aplicativo de compartilhamento de brigadas; 4 - Aplicativo de alertas de focos (ver com pessoal do Previncendio - aplicativo Fênix). | Criação de uma rede de cooperação atuante e integrada para combate, monitoramento e prevenção de incêndios. | Mês 03 ano 01 | Mês 06 ano 05 | Antônio Marcos Pereira (Gestor APA Mucuri) | Previncendio, ICMBio, COPASA, prefeituras, DER, MP, Corpo de Bombeiros, Funai, comunidades tradicionais, PREVINES/ES, Camila Teixeira (UEMG), Vinícius Goulart (Consultor de Data Science), Rafael Liberal (Consultor de Data Science/UFMG), equipes UCs, Empresas de celulose, alcooleiras | R$ 50.000,00 | APA Mucuri | Memória de cálculo do custo: consultor para desenvolvimento e manutenção dos aplicativos. A gestão do banco de dados pode ser feita por pesquisadores.
2.2 | Mapear as áreas com risco de incêndio através de modelagem ambiental. | Mapas anuais de áreas prioritárias para combate e prevenção do fogo com uso de modelagem ambiental | Definição de áreas prioritárias para realização de ações futuras de prevenção e combate a incêndios | Mes 1 Ano 1 | Mes 12 Ano 4 | Camila Teixeira (UEMG) | MAPBIOMAS, INPE, José Eugênio Cortês (ICB UFMG), Ubirajara (PPG Modelagem Sistemas Ambientais - IGC UFMG), PREVINES/ES | R$ 36.000,00 | Áreas atingidas por incêndio, áreas de calor | Dados do INPE para fazer o mapeamento da áreas de incêndio ao longo dos cinco anos com modelagem ambientla usando por exemplo o programa DinamicaEgo; Parceria com MAPBIOMAS; Memória de cálculo: valor de uma bolsa de mestrado
2.3 | Realizar campanhas de sensibilização para prevenção de incêndios e uso adequado do fogo. | 1 - Lista de localidades prioritárias definida para realização de Campanhas preventivas, com apoio das universidades; 2 - Materiais de divulgação elaborados; 3 - Oficinas e campanhas anuais (no período prévio à época de secas). | Sensibilização geral da população e dos atores estratégicos sobre prevenção de incêndios e uso adequado do fogo. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Murilo Machado (RBCV/ICMBio) | Previncendio -IEF, Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Alessandra Fidelis (Unesp -Rio Claro), Giselda Durigan (Instituto Florestal - Assis), Estação Biológia Santa Lúcia, José Eugênio Cortês (ICB UFMG), Henrique Zaluar (ICMBio), Fernanda Costa (UEMG), Marcos Teixeira (LabEA CEUNES/UFES), UFVJM Campus Teófilo Otoni | R$ 100.000,00 | Localidades definidas como prioritárias | Focar em materiais digitais, mas pode ser necessário ter material impresso (ex. para comunidades com pouco acesso a internet). Ideias: Campanhas também em meio digital (ex. propagandas no YouTube); jogos (jogo de cartas, jogo virtual - possibilidade de desenvolver com alunos universitários); Sítio eletrônico para divulgação de forma acessível das campanhas e informações
2.4 | Implementar um plano de Manejo Integrado do fogo - MIF na APA Mucuri como área piloto. | 1 - Relatório de acompanhamento da implementação 2 - Ajustes no Plano inicial para futuras implementações em outras áreas. | MIF implementado, com redução do número de incêndios | Mês 03 ano 01 | Mês 12 ano 05 | Antônio Marcos Pereira (Gestor APA Mucuri) | CBMMG, Representantes da Defesa Civil/ Gestores municipais, ICMBio, COPASA, Previncêndio-MG; MPMG, Promotoria de Meio Ambiente comarca de Teófilo Otoni; Secretaria Estadual de segurança e defesa social MG; Empresas privadas; Exercito Brasileiro (comando do Tiro de Guerra de Teófilo Otoni); DER MG | R$ 40.000,00 | APA Mucuri | Seria um projeto piloto - Serão priorizadas áreas com maior conectividade e de recarga, zonas de conservação de vida silvestre e de recursos naturais.
2.5 | Criar e subsidiar brigadas voluntárias para atuação no território do PAT | 1 - Localidades definidas com base no mapeamento da ação 2.2 e já com presença de brigadas aptas a fornecer treinamentos. 2 - Cursos anuais de formação de brigadas realizados; 3 - Brigadas voluntárias de incêndios formadas. | Capacitação da sociedade civil para combate aos incêndios florestais. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Murilo Machado (RBCV/ICMBio) | Previncendio, Antônio Marcos Pereira (IEF-Gestor APA Mucuri), Henrique Zaluar (ICMBio), Empresas de celulose, alcooleiras, Bombeiros/Pol. Ambiental | R$ 240.000,00 | Localidades definidas como prioritárias | Memória de cálculo do custo: R$ 20.000,00 por curso, sendo cursos anuais (4 anos) em 3 localidades prioritárias na área do PAT. Possibilidade de fazer cursos de reciclagem virtuais.

## OBJ_ESP_3
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Revisão e aprimoramento da regulação das atividades de mineração e barramento
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
3.1 | Realizar ações de sensibilização sobre os impactos de pequenos e médios barramentos e o uso de boas práticas no âmbito dos cursos d'água para as comunidades próximas. | 1- Materiais de divulgação elaborados; 2- Relatórios dos workshops realizados em locais estratégicos. | Minimizar os impactos dos barramentos sobre as espécies e ambientes. | Mês 07 ano 01 | Mês 12 ano 05 | Marina Rufino (GCFAP/IEF-MG) | Comitês de Bacia, Gilberto Salvador (Pesquisador/UFMG), João Pedro Corrêa Gomes (Pesquisador/UFLA), Luísa Sarmento (Nossos Riachos), Fabiana/Cíntia (Projeto Barraginhas/INCAPER), AGERH/ES. | R$ 60.000,00 | Território do PAT
3.2 | Realizar ações de sensibilização sobre boas práticas na mineração (particularmente inselbergs) e extração de areia no entorno/área de influência dos cursos d'água. | 1- Materiais de divulgação elaborados; 2- Relatórios dos workshops realizados em locais estratégicos. | Extração de areia controlada e com boas práticas para a mineração adotadas. | Mês 07 ano 01 | Mês 12 ano 05 | Renata Soares (CLM/IEMA) | Comitês de Bacia, Gilberto Salvador (UFMG), Luísa Sarmento (Nossos Riachos), Luísa Azevedo (UFMG). | R$ 60.000,00 | Território do PAT
3.3 | Propor a revisão do licencimento de atividades como extração de areia em leito de rio e pequenos/médios barramentos de forma a minimizar os impactos atuais sobre os cursos d'água no Espírito Santo. | 1- Minuta de revisão elaborada com a definição de novos parâmetros para o licenciamento; 2 - Minuta encaminhada aos órgãos ambientais competentes. | Redução dos riscos às espécies alvo do PAT ocorrentes em áreas com extração de areia ou sujeita a barramentos; Fiscalização e licenciamento/regularização qualificados com mais rigor técnico e favorecendo maior proteção aos ambientes e espécies. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 02 | Renata Soares (CLM/IEMA) | SUPRAM Leste, Savana Nunes (NUBIO/IEMA), Luiz Fernando Duboc (CEUNES/UFES), Gilberto Salvador (UFMG), Luísa Sarmento (Nossos Riachos), IDAF*. | R$ 20.000,00 | Território do PAT
3.4 | Definir áreas prioritárias para conservação dos cursos d'água com base nas espécies alvo do PAT e considerando os usos multiplos dos recursos hídricos, bem como os impactos das atividades de barramentos e extração/mineração no Estado do Espírito Santo. | 1- Estudo de áreas priotárias para conservação dos cursos d'água definido e encaminhado para os órgãos ambientais competentes. | Delimitação de áreas a serem preservadas em função da ocorrência das espécies alvo do PAT e daquelas com possibilidade de barramentos; Redução das ameaças às espécies alvo; Subsídio técnico aos órgãos ambientais/fiscalizadores e pelos tomadores de decisão. | Mês 06 ano 03 | Mês 12 ano 05 | Savana Nunes (NUBIO/IEMA) | Pedro Ronchi (CGEO/IEMA), IEF. | R$ 100.000,00 | Território do PAT | Ação vinculada à ação 0.4 Consultar os PRIMs https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-reducao-de-impacto
3.5 | Realizar levantamento primário e secundário de ocorrência das espécies de peixes marinhos no rio Mucuri a montante da UHE Santa Clara para verificar a existência de populações isoladas. | 1 - Estudos primários (amostragens de peixe e de ictioplâncton) e secundários realizados; 2 - Presença ou ausência das espécies marinhas a montante da UHE verificada; 3 - Material de divulgação para a comunidade científica e para a sociedade elaborados e publicados. | Definição da presença ou ausência de espécies marinhas nos trechos lóticos de Minas Gerais; Sensibilização da comunidade sobre os impactos sobre fauna aquática devido a fragmentação em trechos de rios. | Mês 06 ano 01 | Mês 06 ano 03 | Marina Rufino (GCFAP/IEF-MG) | Gilberto Salvador (Pesquisador/UFMG), Iago Penido (Pesquisador), Tiago Casarim Pessali (Pesquisador), João Pedro Corrêa Gomes (Pesquisador/UFLA) | R$ 400.000,00 | Bacia do rio Mucuri a montante da UHE Santa Clara
3.6 | Avaliar a categoria de ameaça e o risco de extinção para as espécies de peixes marinhos no Estado de Minas Gerais na atualização da lista vermelha estadual. | 1 - Categoria de ameaça revisada para as espécies marinhas. | Contribuição para a comunidade científica e tomadores de decisão através da atualização da categoria de ameaça das espécies no Estado de Minas Gerais. | Mês 06 ano 03 | Mês 12 ano 04 | Marina Rufino (GCFAP/IEF-MG) | Gilberto Salvador (Pesquisador/UFMG), Iago Penido (Pesquisador), Tiago Casarim Pessali (Pesquisador), João Pedro Corrêa Gomes (Pesquisador/UFLA) | R$ 40.000,00 | Bacia do rio Mucuri a montante da UHE Santa Clara

## OBJ_ESP_4
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Mitigação do impacto causado pelas espécies exóticas invasoras
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
4.1 | Realizar levantamento das espécies exóticas invasoras (fauna e flora) em áreas com maior ocorrência de espécies alvo do PAT. | 1 - Inventário florístico e faunístico (levantamento de dados primários e secundários a partir da ação 01 do objetivo 0); 2- Expedições de campo nos pontos considerados hotspots pela ação 1 do objetivo 0 para mapeamento de ocorrências das EEI e coleta de material biológico; 3 - Material biológico coletado identificado e incorporado aos Herbários e coleções zoológicas locais. | Indicação das áreas de maior ocorrência de EEI e necessidade de intervenção no território do PAT. | 1- Mês 6 ano 1 2- Mês 1 ano 2 3- Mês 2 ano 2 | 1- Mês 8 ano1 2- Mês 12 ano 3 3- Mês 3 ano 4 | Schirley Costalonga (NUBIO/IEMA)* | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade) | R$ 100.000,00 | Áreas prioritárias definidas na na ação 0.2
4.2 | Informar e sensibilizar os proprietários das áreas inventariadas na ação 4.1 quanto à importância do controle e manejo das exóticas. | 1- Reuniões, palestras ou workshops realizados com o público alvo; 2- Material informativo sobre as exóticas e seus impactos produzido e divulgado. | Sensibilização dos proprietários sobre os danos causados por exóticas invasoras nos ambientes naturais e envolvimento dos mesmos nas ações de manejo. | Mês 02 ano 02 | Mês 12 ano 03 | Schirley Costalonga* (NUBIO/IEMA) | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade) | R$ 50.000,00
4.3 | Realizar o controle e manejo das espécies exóticas invasoras da flora nas áreas inventariadas na ação 4.1, com destinação do material lenhoso à comunidades quilombolas e indígenas no território do PAT. | 1- Mapa/lista de localidades prioritárias para controle e manejo dessas espécies realizada; 2- Plano de controle e manejo elaborado; 3- Lista de comunidades quilombolas, indígenas e outras interessadas em receber o material lenhoso; 4- Relatório das ações de controle e manejo executadas nas localidades identificadas como prioritárias. | Redução da ocupação de espécies exóticas invasoras e seus impactos. | 1- Mês 06 ano 02 2- Mês 01 ano 03 3- Mês 06 ano 02 4- Mês 06 ano 02 | 1- Mês 12 ano 03 2- Mês 02 ano 04 3- Mês 08 ano 02 4- Mês 08 ano 05 | Schirley Costalonga* (NUBIO/IEMA) | INCRA (Serviço Quilombola), FUNAI, Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA) | R$ 300.000,00 | Áreas prioritárias definidas na na ação 0.2 | Pode integrar com ação de recuperação de áreas do Obj. 6 e PRA.
4.4 | Realizar ações educativas/orientativas sobre exóticas invasoras e os impactos da introdução e dispersão, voltadas a sensibilizar principalmente proprietários rurais. | 1- Conteúdo sobre EEI e impacto da soltura elaborado; 2- Material informativo disseminado nas mídias sociais e portais do IEMA/IEF/Vale/UCs. | Sensibilização da sociedade sobre os danos causados por EEI nos ambientes naturais. | 1- Mês 06 ano 01 2- Mês 08 ano 01 | 1- Mês 10 ano 05 2- Mês 10 ano 05 | Schirley Costalonga* (NUBIO/IEMA) | Instituto Horus, Rosilene Vieira (GEA/IEMA), Maria Cecília Kierulff, GCFAP (IEF), Karina Furieri (UFES), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade) | R$ 150.000,00 | Todo território | Associado ao Componente 3 do Projeto Pró-Espécies. Destacar a importância da entrega voluntária de animais exóticos ilegais junto aos órgãos ambientais, cuidados com a criação de peixes exóticos.
4.5 | Propor a elaboração da lista de EEI da fauna e flora continental do Estado do Espírito Santo. | 1- Workshop/seminário para elaboração das listas realizado; 2- Minuta de normativa da lista de espécies exóticas invasoras da fauna elaborada e encaminhada para o IEMA; 3- Minuta de normativa da lista de espécies exóticas invasoras da flora elaborada e encaminhada para o IEMA. | Estabelecimento de uma referência para ações de manejo, recuperação, criação em cativeiro, etc. | 1- Mês 01 ano 02 2- Mês 01 ano 03 3- Mês 01 ano 03 | 1- Mês 12 ano 02 2- Mês 06 ano 03 3- Mês 06 ano 03 | Schirley Costalonga* (NUBIO/IEMA) | Geovane Siqueira (Reserva Natural Vale), Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), João P. Zorzanelli (INMA), Instituto Horus, Tatiani Chapla (MMA). | R$ 50.000,00 | Todo território
4.6 | Propor minuta de normativa para disciplinar o uso de espécies no paisagismo no Estado do Espírito Santo. | 1- Minuta de normativa elaborada e encaminhada aos órgãos competentes para avaliação. | Disciplinamento do uso de EEI no Estado do Espírito Santo. | Mês 07 ano 03 | Mês 06 ano 04 | Schirley Costalonga* (NUBIO/IEMA) | Geovane Siqueira (RNVale), Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), Marcelo Simonelli (IFES) | R$ 20.000,00
4.7 | Propor minuta de normativa para orientar a criação de espécies da fauna exótica no Estado do Espírito Santo. | 1- Minuta de normativa elaborada e encaminhada os órgãos responsáveis para avaliação. | Disciplinamento do uso de EEI no Estado do Espírito Santo. | Mês 07 ano 03 | Mês 06 ano 04 | Tainan Oliveira (CFAU/IEMA) | Marcelo Renan (IMD), Savana Nunes (NUBIO/IEMA), IBAMA | R$ 20.000,00

## OBJ_ESP_5
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 5
Redução da pressão de coleta e comércio das espécies alvo
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
5.1 | Realizar diagnóstico para identificação das espécies com potencial econômico que sofrem pressão de coleta e comércio. | 1. Lista de espécies elaborada, 2. Catálogo informativo ilustrado publicado e divulgado | Espécies alvo do PAT que sofrem pressão de coleta e comércio identificadas. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 02 | Geovane Siqueira (Vale) | João P. Zorzanelli (INMA), Flávia Chaves (INMA), Amélia Tuller (INMA), Luciana Thomaz (UFES), Felipe Saiter (IFES), Tatiana Carrijo (UFES). | 24000 | Todo o território do PAT.
5.2 | Promover programa de educação ambiental sobre as espécies identificadas na ação 5.1 , para comunidades nas áreas prioritárias definidas na ação 0.2 para esse objetivo. | 1. Projetos** de Educação Ambiental e seus relatórios, incluindo abordagem sobre o impacto da caça, extração ilegal e tráfico. 2. Cartilha contendo registros fotográficos e trabalho de comunicação elaborada. | Comunidades informadas e sensibilizadas sobre a importância da conservação das espécies identificadas. | Mês 03 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Karina Furieri (UFES) | Secretarias Municipais de Educação, Secretarias de Meio Ambiente, Luciana Thomaz (UFES), Felipe Saiter (IFES), Fernanda Saleme (CNCFlora/JBRJ), Luisa Sarmento (Nossos Riachos), Jaque (Vale), Manuela (Vale), Raiane (Vale), Rosilene (GEA/IEMA), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), IBAMA Valdívia Rocha (IMD), Marcos Teixeira (LabEA CEUNES/UFES) | 650000 | Santa Teresa; São Matheus, Vitória e mais uma localidade indicada pela ação 5.1. | **Oficinas e capacitações, incluindo concursos, tais como de fotografia.
5.3 | Promover formação continuada sobre as espécies identificadas na ação 5.1 (ex. noções morfológicas e taxonômicas para identificação) para servidores e técnicos com atuação na fiscalização e controle ambiental | 1. Cursos abertos online realizados; 2. Manual on line/Guias de bolso para auxílio na identificação elaborados | Técnicos responsáveis pelo combate à coleta ilegal orientados e capacitados | Mês 03 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Pedro de Sá (IDAF) | Karina Furieri (UFES), IBAMA*, Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), Luciana Thomaz (UFES), Felipe Saiter (IFES), Rosilene Vieira (GEA IEMA), ESESP* | 200.000,00 | Todo o território do PAT.
5.4 | Pesquisar técnicas de propagação e germinação das espécies vegetais alvo do PAT com potencial econômico e capacitar viveiristas e agrofloresteiros locais para utilização destas técnicas | 1. Protocolo para cultivo e manual técnico elaborados; 2. Relatório dos cursos, eventos e atividades de capacitação e divulgação realizados | Aumento da propagação e dispersão dessas espécies no território. | Mês 01 ano 03 | Mês 12 ano 05 | Andreia Barcelos (UFES) | Geovane (Vale), Viveiro de mudas da FLONA do Rio Preto*, Luiz Fernando Tavares (CEUNES/UFES), Fabiana Ruas (INCAPER). | R$ 50.000, por evento | São Matheus, Conceição da Barra, localidades de atuação dos colaboradores
5.5 | Promover atividades de renda e capacitação (técnica e administrativa) de guias locais para o turismo de observação de aves e outros grupos de fauna e flora | 1. Guia de observação dos grupos (aves, borboletas, orquídeas, bromélias, etc), incorporando a história das espécies identificadas na ação 5.1; 2. Relatório dos cursos de capacitação para guias locais realizados. | Valorizar as espécies que sofrem pressão de coleta e comércio por meio do Turismo. | Mês 01 ano 02 | Mês 12 ano 05 | Eduardo Alexandrino (INMA) | Flávia Chaves (INMA), Marcelo Renan (IMD), Andressa Gatti (Instituto Pró-Tapir/Tapyra Biodiversidade), Sayonara Cometti (Reserva Natural Vale) | 100000 | Todo o território do PAT. | Integração com os guias de campo do Field Museum (https://fieldguides.fieldmuseum.org/pt-br)

## OBJ_ESP_6
PAT Capixaba-Gerais
OBJETIVO ESPECÍFICO 6
Implementação de mecanismos de proteção e restauração de ambientes naturais
Nº | Ação | Produto | Resultados esperados | Período |  | Articulador | Colaboradores | Custo estimado (R$) | Localidades | Observações
|  |  |  | Início | Fim
6.1 | Propor a ampliação e a implementação das Políticas de Pagamento por Serviços Ambientais para todo o território do PAT | 1. Proposta de Plano de Ação PSA-PAT possivelmente com spp. alvo regionais/locais 2. Áreas piloto privadas contratadas para conservação/recuperação 3. Relatório de áreas piloto efetivamente conservadas/recuperadas | Conservação de ecossistemas nativos especialmente dos que abrigam espécies alvo do PAT; Ampliação de cobertura vegetal nativa enriquecida com espécies alvo do PAT. | Mês 1 ano 1 | Mês 12 ano 5 | Roberta Guimarães (CoClima) | Leonardo Diniz e Manuela Stein (IEF), Maria Cristina Vieira (ARPEMG), Programa Reflorestar (SEAMA), Maria Otávia Crepaldi (IPE) | 5150000 | 10 municípios com maior número de espécies alvo do PAT e ainda não contemplados por programas de PSA já existentes nos Estados (lista anexa) | Custo estimado com base em 500ha de conservação (R$300/ha) e 500ha de recuperação (R$10mil/ha).
6.2 | Apoiar a elaboração e implementação de planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica | 1. Planos municipais elaborados em 10 municípios prioritários do território do PAT 2. Primeiro relatório de implementação dos planos após dois anos da elaboração | Aperfeiçoamento do ordenamento territórial dos 10 municípios prioritários com foco nas spp. CR/Lacuna. | Mês 1 ano 1 | Mês 12 ano 5 | Janaína Mendonça (Secret. Meio Ambiente Teófilo Otoni)/Manuela Stein (IEF) | Leonardo Diniz (IEF), Maria Cristina Vieira (ARPEMG), ANAMMA, SOS Mata Atlântica, Comitês de Bacia, ONGs e Associações regionais, CODEMAS, SEMA PMCB, WWF-Brasil; NAPMA (IEMA), Antônio Marcos Pereira (IEF-Gerente APA Mucuri), Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste) | 750000 | Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Cariacica, Castelo, Teofilo Otoni, Nanuque, Carlos Chagas, Central de Minas | O custo estimado considera o valor de R$75mil por município. Apoio aos municípios por meio de apoio técnico, incentivo à implementação dos PRAs, etc, mediante identificação das iniciativas e instituições executoras ou potencialmente executoras de ações de restauração). Considerar experiência de Conceição da Barra e Teófilo Otoni.
6.3 | Apoiar a implementação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) nos municípios de maior ocorrência de espécies alvo. | 1. Relatório dos cursos de capacitação de multiplicadores (prefeituras, sindicatos...) para apoio na implementação do PRA pelo menos nos 10 municípios prioritários 2. Tratamento de dados e Análise de paisagem do local de ocorrência das CRs lacunas 3. Priorização no Fomento do IDAF, INCAPER e IEF | Ampliação da área de vegetação nativa no território PAT. Áreas prioritárias do PAT regularizadas. | Mês 1 ano 2 | Mês 12 ano 5 | Pedro de Sá (IDAF)/Gabriela Brito (IEF) | NUBIO/IEMA, Programa Reflorestar (SEAMA), Fabiana Ruas (INCAPER), Emater, Comitês de Bacia, Instituto Terra, Antônio Marcos (IEF-Gerente APA Mucuri), Hellen Teixeira (IEF-URFBio Nordeste), Marcus Vilaça (Mosaico Meio Ambiente) | 400000 | Linhares, Nova Venécia, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Cariacica, Castelo, Teofilo Otoni, Nanuque, Carlos Chagas, Central de Minas | Sinergia com objetivo 1, principalmente com a 1.3.
6.4 | Propor texto para atualização de normativa para orientar a elaboração de planos de recuperação de áreas degradadas no Estado do Espírito Santo | Minuta de normativa elaborada e encaminhada aos órgãos responsáveis para avaliação | Norma atualizada com orientações sobre os planos de recuperação de áreas degradadas | Mês 7 ano 3 | Mês 6 ano 4 | Schirley Costalonga (NUBIO/IEMA)* | Luciano Guedes (NUBIO/IEMA), Pedro de Sá (IDAF), Marcelo Simonelli (IFES).
* Articulador ou colaborador a confirmar.
Lista anexa: ESLinhares - mais de 30 Santa Teresa - mais de 30 Serra - 13 Santa Leopoldina - 13 Nova Venécia - 11 Santa Maria de Jetiba - 10 Vargem Alta - 10 São Roque do Canaã - 9 Cariacica - 9 Castelo - 8 Teófilo Otoni - 5 Nanuque - 3 Carlos Chagas - 2 Central de Minas - 2