## Slide 1
14º Seminário de Emergência Ambiental com o tema "Prevenção de acidentes e mitigação de danos no transporte rodoviários com produtos perigosos"
HISTÓRICO DA DUPLICAÇÃO DA BR-381/MG
Entre Belo Horizonte e Governador Valadares
20/06/24

## Slide 2: OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO
PEC da Transição
Duplicação, melhoramentos para ampliação de capacidade e restauração da pista existente com implantação de ruas laterais (marginais) ao longo do trecho, nas travessias urbanas de alguns municípios e implantação de passarelas de pedestres, conforme tabela a seguir:

## Slide 3: OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO
PEC da Transição
Beneficiar a região com infraestrutura rodoviária apropriada, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, com segurança e economia;
Reformular o segmento, com redução de aclives e declives;
Eliminar curvas acentuadas em alguns pontos, elevando consideravelmente a velocidade média;
Construir novas pontes e viadutos, bem como reforçar e alargar as obras de arte especiais existentes;
Proporcionar segurança aos usuários com a redução do número de acidentes;
Reduzir custos operacionais dos veículos;
Propiciar oportunidades de investimentos e de negócios, gerando riquezas e empregos;
Proporcionar melhorias de trafegabilidade no trecho da BR-381/MG, que interliga a Região Nordeste com as Regiões Sul/Sudeste do País.

## Slide 4: PANORAMA GERAL DOS LOTES - BR-381
Ipatinga
Belo Oriente
●
●
Jaguaraçu
●
Nova Era
João
Monlevade
BR-262
●
●
PEC da Transição
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Nova
União
●
●
Caeté
Santa
Luzia
●
●
Governador
Valadares
●
Ipatinga
L2
Belo Oriente
●
●
Jaguaraçu
●
L3
Nova Era
João
Monlevade
BR-262
L4 e L5
L6
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
●
●
PEC da Transição
●
Belo
Horizonte
Anel
Rodoviário
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Nova
União
●
L7
●
Caeté
Santa
Luzia
L8A
L8B
●
●
Governador
Valadares
L1
●

## Slide 5: LOTES 1 E 2
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
Belo Oriente
L1
●
●
●
●
●
●
●
●
Lote 1 do km 155,4 ao 228,2. Contrato 825/2013 assinado em 10/2013 com o Consórcio Isolux/Corsan, porém rescindo em 23/05/2018.
72,8 km e 60,2 km
Obras realizadas parcialmente
Lote 2 do km 228,2 ao 288,4. Contrato 828/2013 assinado em 10/2013 com o Consórcio Isolux/Corsan, porém rescindo em 12/2016.
Obras realizadas parcialmente

## Slide 6: LOTE 3
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
L1
●
●
●
●
●
●
●
Lote 3.1 do km 288,7 ao 317,0. Contrato 412/2016 assinado em 08/2016 com o Consórcio ECB-Mota-Engesur, tendo em vista a rescisão de contrato com o Consórcio Isolux/Corsan.
28,3 km
Obras em fase de conclusão (26 km já duplicados)
Lote 3.2 no km 290,0 – Túneis Rio Piracicaba.
Contrato 815/2013 assinado em 10/2013 com a Consórcio J Dantas/Sotepa.
Obras concluídas em 04/2015
Lote 3.3 no km 289,0 – Túneis Antônio Dias e Prainha.
Contrato 816/2013 assinado em 10/2013 com o Consórcio Toniolo Busnello / GP Consultoria.
Obras concluídas em 09/2015

## Slide 7: LOTE 3.1
28,3 km
Lote 3.1 do km 288,7 ao 317,0. Contrato 412/2016 assinado em 08/2016 com o Consórcio ECB-Mota-Engesur tendo em vista a rescisão de contrato com o Consórcio Isolux/Corsan.
Obras em fase de conclusão (26 km já duplicados)

## Slide 8: LOTE 3.2
Lote 3.2 no km 290,0 – Túneis Rio Piracicaba.
Contrato 815/2013 assinado em 10/2013 com a Consórcio J Dantas/Sotepa.
Obras concluídas em 04/2015
Extensão: Lado Direito: 430 m Lado Esquerdo: 402 m

## Slide 9: LOTE 3.3
28,3 km
Lote 3.3 no km 289,0 – Túneis Antônio Dias e Prainha.
Contrato 816/2013 assinado em 10/2013 com o Consórcio Toniolo Busnello / GP Consultoria.
Obras concluídas em 09/2015
Extensão: 715 metros
Extensão: 535 metros

## Slide 10: LOTES 4 E 5
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
Belo Oriente
L1
●
●
●
●
●
●
●
●
Obra não realizada
Lote 4 do km 317,0 ao 335,8. Contrato 609/2014 assinado em 08/2014 com o Consórcio Isolux/Corsan, porém rescindo em 12/2016.
Lote 5 do km 335,8 ao 356,5. Contrato 610/2014 assinado em 08/2014 com o Consórcio Isolux/Corsan, porém rescindo em 12/2016.
18,8 km e 20,7 km
Obra não realizada

## Slide 11: LOTE 6
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
L1
●
●
●
●
●
●
●
●
Belo Oriente
Obra não realizada
Lote 6 do km 356,5 ao 389,5. Contrato 895/2013 assinado em 10/2013 com o Consórcio Isolux/Corsan, porém rescindo em 12/2016.
33,0 km

## Slide 12: Variante de Santa Bárbara
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
Belo Oriente
L1
●
●
●
●
●
●
●
●
Licitação de 2014 cancelada.
Nova licitação RDC 597/2023 em fase de assinatura de contrato.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação em Pista Dupla, Pavimentação, Obra de Arte Especial e Túnel na Rodovia BR-381/MG - Variante do Rio Santa Bárbara.
Empresa vencedora: APT - ASSESSORIA, PROJETOS E TECNOLOGIA S/S EPP.
Edital Homologado em 15/04/2024
45,4 km

## Slide 13: LOTE 7
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
Belo Oriente
L1
●
●
●
●
●
●
●
●
Lote 7 do km 389,5 ao 427,0. Contrato 817/2013 assinado em 10/2013 com o Consórcio ECB-Mota-Engesur.
Obras concluídas em 07/2023
37,5 km

## Slide 14: LOTE 7
Pista duplicada liberada ao tráfego desde 2020
Pendência: Correção de defeitos precoces que surgiram no pavimento de concreto.
Situação atual: Encontra-se em andamento, no âmbito da Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP, a realização de estudos investigativos, para se obter um diagnóstico das causas dos defeitos e definição de solução definitiva.
37,5 km

## Slide 15: LOTES 8A E 8B
Nova Era
São Gonçalo
do Rio Abaixo
Caeté
Ipatinga
●
Santa
Luzia
Jaguaraçu
João
Monlevade
Nova
União
Governador
Valadares
●
●
Belo
Horizonte
BR-262
Anel
Rodoviário
L2
L3
L4 e L5
L6
L7
Variante Santa Bárbara
L9 E L10
L8A
L8B
Belo Oriente
L1
●
●
●
●
●
●
●
●
Lotes 8A e 8B – Licitações de 2013 e 2014 declarada fracassada em função das propostas estarem acima do orçamento do DNIT.
Novo Edital publicado em maio/2024: Concorrência nº 0144/2024-00 (Lote 8A)
Abertura das propostas: 02/08/2024
Edital lote 8B deverá ser publicado ainda em 2024
18,0 km (8A) e 13,4 km (8B)

## Slide 16: Concessão BR-381
Responsabilidade: ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
Novo edital de concessão publicado em 17/05/2024: EDITAL N° 1/2024
Objeto: concessão da BR-381/MG, no trecho rodoviário compreendido entre Belo Horizonte, no entroncamento com a BR 262 (p/ Sabará) até o entroncamento com a BR-116/MG em Governador Valadares, com extensão total de 304 km.
Leilão previsto para 29/08/2024
A nova proposta de concessão da BR-381/MG incorporou mudanças resultantes de estudos técnicos aprofundados e políticas públicas atualizadas do Ministério dos Transportes.
Entre as alterações, está a ampliação de capacidade e melhorias entre os Kms 427 e 458,4 (Lotes 8A e 8B), que foram excluídas da nova versão do projeto de concessão e serão executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

## Slide 17
OBRIGADO!